    - แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) เฉพาะโครงการที่เป็นคำของบประมาณของจังหวัด

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ.........

ชื่อโครงการ  : การยกระดับการผลิตโคเนื้อเพื่อผลักดันสู่สินค้ามูลค่า จังหวัดพังงา

กิจกรรมหลัก  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและเพิ่มมูลค่าเนื้อโค วงเงิน  925,000	บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพและความปลอดภัยมีมูลค่าสูง

แผนแม่บทฯ ที่ 3 ด้านการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่า ควบคู่การเกษตร     สีเขียวอย่างยั่งยืน

แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ผู้รับผิดชอบ : นายจิตศักดิ์  เมืองเขียว	ตำแหน่ง :ปศุสัตว์จังหวัดพังงา สถานที่ติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา	หมายเลขโทรศัพท์ 087-8817924

(1)  หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด)

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างสมดุล และมีเสถียรภาพมากที่สุด และจากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ผลักดันให้ประเทศมีบทบาทที่สำคัญ ทั้งในระดับภูมิภาค และเวทีโลก รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งของอาเซียน ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เกษตรกรมั่นคง ภาคเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี” ซึ่งมียุทธศาสตร์และแนวนโยบาย เช่น ตลาดนำการผลิต เทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทานและมูลค่า (Supply-Value Chain) ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพังงา มีพื้นที่ปลูก 261,914 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,990 กิโลกรัมต่อไร่  ผลผลิตรวม 735,140 ตัน มูลค่า 5,477.57 ล้านบาท มีครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 13,736 ครัวเรือน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกกระจายไปในทุกอำเภอ ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จำนวน 18 แปลง เกษตรกร 782 ราย เนื้อที่ 12,133 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของเนื้อที่ปลูกปาล์มทั้งหมดของจังหวัดพังงา การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างในสวนปาล์มน้ำมัน โดยการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เกษตรกรส่วนใหญ่คุ้นชินและมีประสบการณ์ในการเลี้ยง การเลี้ยงโคเนื้อสามารถเลี้ยงผสมผสานกันการทำสวนได้ดี เกื้อกูลกันทั้งการใช้ประโยชน์จากหญ้าธรรมชาติ และได้มูลโคเป็นปุ๋ยบำรุงดิน

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่จังหวัดพังงายังมีการเลี้ยงโคไม่มากและยังขาดการดำเนินธุรกิจเชิงอุตสาหกรรมโคเนื้อครบวงจร เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู้ มีทัศนคติเลี้ยงโคตามธรรมชาติ ปริมาณและคุณภาพของเนื้อโคยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ต้องพึ่งพิงการนำเข้าโคเนื้อจากนอกพื้นที่ ดังนั้น การพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตของเกษตรกรในจังหวัดพังงา เพื่อให้มีปริมาณการผลผลิตโคเนื้อคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการ มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อจำหน่ายแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันจึงมีความจำเป็นอย่างยิงที่จะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เนื้อโคที่ผลิตได้เป็นเนื้อโคคุณภาพและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขว้างจากผู้บริโภค โดยเฉพาะในตลาดท่องเที่ยวในฝังอันดามัน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :  การเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดพังงาถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งของเกษตรกรจังหวัดพังงา โดยเกษตรกรที่เลี้ยงจะนิยมเลี้ยงไว้ในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นตัวช่วยในการกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันและนำมูลโคมาใช้สำหรับการปรับปรุงดิน แต่ทว่าการเลี้ยงโคของจังหวัดพังงายังเป็นการเลี้ยงแบบวิถีเดิมตามบรรพบุรุษและจำหน่ายโคให้กับพ่อค้าในท้องถิ่น ซึ่งราคาที่จำหน่ายได้จะมีราคาค่อนข้างถูก หากมีการส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้ และมีการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อให้เนื้อโคมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยวในพื้นที่อันดามันแล้วจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีการขยายกำลังการผลิตไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆเพิ่มมากขึ้น นำสู่อีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและสามารถเกื้อกูลกับอาชีพการทำสวนปาล์มน้ำมัน ทำให้เกษตรกรมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : มีความจำเป็นเร่งด่วน ด้วยจังหวัดพังงามีพื้นทีมีความได้เปรียบในการคมนาคมขนส่งที่สะดวกจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อสร้างเสริมอาชีพ และส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า พัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกรรายย่อยให้สามารถผลิตเนื้อโคที่มีคุณภาพและได้รับการยอมอย่างกว้างขว้างจากกลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวฝังอันดามันเพื่อเพิ่มช่องทางการแข็งขันให้กับเกษตรกร และแก้ปัญหารายได้ภาคครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดพังงาได้อย่างยั่งยืน

(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพครบวงจรควบคู่กับการทำสวนปาล์มน้ำมันซึ่งอาชีพหลักของเกษตรกรจังหวัดพังงา

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา			ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ  1 ปี   เริ่มต้นปี  ตุลาคม 2568        สิ้นสุดปี    กันยายน 2569

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)   ในพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดพังงา

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตร/กลุ่มเกษตรกรจำนวน 120 ราย

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ  120  ราย

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด 1. ผลิตโคเนื้อคุณภาพ ปีละ 300 ตัว

2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม GAP จำนวน 120 ราย และสามารถพัฒนาฟาร์มต้นแบบ  จำนวน 5 ฟาร์ม

3. พัฒนาความรู้ด้านการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคจำนวน 30 ราย และพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ให้เป็นผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อและผลิตภัณฑ์จำนวน 1 แห่ง

4.อบรมการพัฒนาสินค้าและการแปรรูป เพิ่มมูลค่า ผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน  30 คน

5.สร้างแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์

(4.2) ผลผลิต

1. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการผลิตโคเนื้อคุณภาพ

2. สามารถผลิตโคเนื้อคุณภาพได้ไม่น้อยกว่าปีละ 300 ตัว/ปี คิดเป็นมูลค่า 25,000,000 บาท

3. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในสวนปาล์มน้ำมัน/ยางพารามีรายได้ต่อพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง

4. ได้รับประโยชน์จากผลพลอยได้จากการผลิต เช่น มูลโคนำไปเป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน วัชพืชในสวนปาล์ม/ยางพารานำมาเป็นอาหารหยาบสำหรับโคเนื้อเป็นต้น

(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ทำให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น

เชิงลบ :   ไม่มี

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่ดำเนินการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค - ธ.ค | ม.ค - ก.พ | มี.ค - เม.ย | พ.ค - ก.ค | ส.ค - ก.ย |
| 1.คัดเลือกเกษตรกร/กลุ่มเกษตร เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  |
| 2.ฝึกอบรมเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพในสวนปาล์มน้ำมัน |  |  |  |  |  |
| 3.ฝึกอบรมเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) |  |  |  |  |  |
| 4.พัฒนาฟาร์มต้นแบบการปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ (GAP) |  |  |  |  |  |
| 5.ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตัดแต่งซาก แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |
| 6.พัฒนา วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ให้เป็นผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อและผลิตภัณฑ์ |  |  |  |  |  |

(6) วิธีการดำเนินงาน	ดำเนินการเอง			จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน  925,000 บาท

| กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและเพิ่มมูลค่าเนื้อโค (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา | งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 925,000 บาท หน่วยดำเนินงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพในสวนปาล์มน้ำมัน (อบรม) งบประมาณ 763,800 บาท |  |  |  |  |
|  | 1. ค่าสมนาคุณวิทยากร | - ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรภาครัฐ 1คน 6 ชั่วโมงx 600 บาท x 4 วัน (4 รุ่น) | เป็นเงิน | 14,400 | บาท |
|  | 2. ค่าอาหารกลางวัน | - ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกร 120 คน x 1 มื้อ x 150 บาท | เป็นเงิน | 18,000 | บาท |
|  | 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกร 2 มื้อ x 35 บาท x 120 คน | เป็นเงิน | 8,400 | บาท |
|  | 4. ค่าพาหนะวิทยากร | - ค่าพาหนะวิทยากร 4 ครั้ง x 500 บาท | เป็นเงิน | 2,000 | บาท |
|  | 5. ค่าพาหนะเกษตรกร | - ค่าพาหนะเกษตรกร 120 คน x 100 บาท | เป็นเงิน | 12,000 | บาท |
|  | 6. ค่าวัสดุ | - ค่าเอกสารประกอบการอบรม 120 ราย x 100 บาท | เป็นเงิน | 12,000 | บาท |
|  | 7. ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ | - ไนโตรเจนเหลว 5,000 ลิตร x 10 บาท | เป็นเงิน | 50,000 | บาท |
|  | 8. ค่าวัสดุการเกษตร | - น้ำเชื้อโคเนื้อพันธุ์ดี 500 หลอด x 800 บาท | เป็นเงิน | 400,000 | บาท |
|  | 9. ค่าครุภัณฑ์ | - ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร 2 ถังx28,000 บาท - ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร 2 ถังx33,000 บาท - ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร 4 ถังx15,000 บาท - เครื่องอัตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง x 65,000 บาท | เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน | 56,000 66,000 60,000 65,000 | บาท บาท บาท บาท |

หมายเหตุ ** งบดำเนินงานสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

| กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและเพิ่มมูลค่าเนื้อโค (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา | งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 925,000 บาท หน่วยดำเนินงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ งบประมาณ 66,800 บาท (อบรม) |  |  |  |  |
|  | 1. ค่าสมนาคุณวิทยากร | - ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรภาครัฐ 1คน 6 ชั่วโมงx 600 บาท x 4 วัน (4 รุ่น) | เป็นเงิน | 14,400 | บาท |
|  | 2. ค่าอาหารกลางวัน | - ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกร 120 คน x 1 มื้อ x 150 บาท | เป็นเงิน | 18,000 | บาท |
|  | 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกร 2 มื้อ x 35 บาท x 120 คน | เป็นเงิน | 8,400 | บาท |
|  | 4. ค่าพาหนะวิทยากร | - ค่าพาหนะวิทยากร 4 ครั้ง x 500 บาท | เป็นเงิน | 2,000 | บาท |
|  | 5. ค่าพาหนะเกษตรกร | - ค่าพาหนะเกษตรกร 120 คน x 100 บาท | เป็นเงิน | 12,000 | บาท |
|  | 6. ค่าวัสดุ | - ค่าเอกสารฝึกอบรม 120 x 100 บาท | เป็นเงิน | 12,000 | บาท |

หมายเหตุ ** งบดำเนินงานสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

| กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและเพิ่มมูลค่าเนื้อโค (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา | งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 925,000 บาท หน่วยดำเนินงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 94,400 บาท (อบรม) |  |  |  |  |
|  | 1. ค่าสมนาคุณวิทยากร | - ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรภายนอก 1 คน 6 ชั่วโมงx 1,200 บาท x 2 วัน | เป็นเงิน | 14,400 | บาท |
|  | 2. ค่าอาหารกลางวัน | - ค่าอาหารกลางวันสำหรับเกษตรกร 30 คน x 2 มื้อ x 150 บาท | เป็นเงิน | 9,000 | บาท |
|  | 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกร 4 มื้อ x 35 บาท x 30 คน | เป็นเงิน | 4,200 | บาท |
|  | 4. ค่าพาหนะวิทยากร | - ค่าพาหนะวิทยากร 2 ครั้ง x 500 บาท | เป็นเงิน | 1,000 | บาท |
|  | 5. ค่าพาหนะเกษตรกร | - ค่าพาหนะเกษตรกร 30 คน x 200 บาท | เป็นเงิน | 6,000 | บาท |
|  | 6. ค่าที่พักวิทยากร | - ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง x 1,500 บาท | เป็นเงิน | 3,000 | บาท |
|  | 7. ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม | - ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 1 ครั้ง x 5,000 บาท | เป็นเงิน | 5,000 | บาท |
|  | 8. วัสดุ | - ค่าเอกสารฝึกอบรม 30 คน x 100 บาท - ค่าวัสดุสาธิต - ถุงถนอมอาหาร ขนาด 17*25 250 ใบ x 5 บาท ถุงถนอมอาหาร ขนาด 25*30 250 ใบ x 7 บาท - ค่าไม้เสียบบาร์บีคิว 500 ไม้ x 10 บาท | เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน เป็นเงิน | 3,000 34,300 1,250 1,750 5,000 | บาท บาท บาท บาท บาท |
|  | 9. ค่าจ้างเหมา | - ทำสติ๊กเกอร์ติถุงถนอมอาหาร 500 ดวงx 13 บาท | เป็นเงิน | 6,500 | บาท |

หมายเหตุ ** งบดำเนินงานสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ให้กรอกเฉพาะโครงการที่มีการใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าหนึ่งปี และโครงการที่มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี เช่น โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวประจำปี โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเดิมแต่เปลี่ยนหรือขยายพื้นที่ดำเนินการหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้นโดยให้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและความสำเร็จในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งต้องแสดงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด)

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์		ทั้งหมด	บางส่วน	ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ		มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ	มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

-มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบโครงการฯปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่และอาสาปศุสัตว์

-มีแผนการบริหารจัดการที่ชัดเจน

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

ไม่มี

(13) ผู้เสนอ โครงการ การยกระดับการผลิตโคเนื้อเพื่อผลักดันสู่สินค้ามูลค่า จังหวัดพังงา

งบประมาณ 925,000 บาท( เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงนาม..................................................................

(นายจิตศักดิ์  เมืองเขียว)

ตำแหน่ง     ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

วันที่........................................................

(14) ผู้เห็นชอบ โครงการ การยกระดับการผลิตโคเนื้อเพื่อผลักดันสู่สินค้ามูลค่า จังหวัดพังงา

งบประมาณ 925,000 บาท( เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงนาม..................................................................

(………………………………………………..)

ตำแหน่ง......………………………………………………….

วันที่........................................................

(15) ผู้อนุมัติ โครงการ การยกระดับการผลิตโคเนื้อเพื่อผลักดันสู่สินค้ามูลค่า จังหวัดพังงา

งบประมาณ 925,000 บาท( เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงนาม..................................................................

(………………………………………………..)

ตำแหน่ง......………………………………………………….

วันที่........................................................